## 2022
Приложение 1
Информация по реализации мероприятий по ремонту, строительству, техническому перевооружению, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения за 2022 год АО "Электросигнал"
наименование организации
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Место расположения объекта | Дата исполнения мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Планируемая сумма финансирования мероприятия, тыс. руб. | [5 empty] | Фактическая сумма финансирования мероприятия, тыс.руб. | [5 empty] | % выполнения ( столбец 13/ столбец 7)
[6 empty] | Всего, в том числе за счет: | тарифного источника | средств Фонда национального благосостояния | кредитных средствх и займов | бюджетных средств | иных источников (с указанием источников) | Всего, в том числе за счет: | тарифного источника | средств Фонда национального благосостояния | кредитных средствх и займов | бюджетных средств | иных источников (с указанием источников)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Мероприятия нвестиционной программы в сфере теплоснабжения
1 | Инвестиции отсутствуют
…
ИТОГО
Мероприятия ремонтной программы объектов системы теплоснабжения с тарифным источником
1 | Замена станции катодной защиты ПАСК-3 | Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | 2022-07-01 | - | - | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 100
3 | Капитальный ремонт мягкой кровли здания котельной | Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | 2022-08-01 | 1040 м2 | 1040м2 | 550 | 550 |  |  |  |  | 425 | 425 |  |  |  |  | 77.2727
4 | Ремонт служебных, бытовых, производственных помещений котельной | Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | 2022-10-01 | - | - | 420 | 420 |  |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  |  | 100
ИТОГО | [5 empty] | 1170 | 1170 |  |  |  |  | 1045 | 1045 |  |  |  |  | 89.3162
Мероприятия по подключению к системе теплоснабжения, направленных на создание технической возможности подключения (реконструкцию существующих объектов) и финансируемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения
1 | Подключения отсутствуют
…
ИТОГО
Прочие мероприятия по ремонту, строительству, техническому перевооружению, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
1
…
ИТОГО
Всего по организации | [5 empty] | 1170 | 1170 |  |  |  |  | 1045 | 1045 |  |  |  |  | 89.3162
|  |  | Главный инженер |  |  |  |  | С.В. Голиков
Кривчун О.С.
269-30-03 (доб. 63-12)

## 2023
Приложение 2
Информация по реализации мероприятий по ремонту, строительству, техническому перевооружению, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения за 2023 год по состоянию на 01.08.2023 АО "Электросигнал"
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Место расположения объекта | Дата исполнения мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Планируемая сумма финансирования мероприятия, тыс. руб. | [5 empty] | Фактическая сумма финансирования мероприятия, тыс.руб. | [5 empty] | % выполнения ( столбец 13 / столбец 7)
[6 empty] | Всего, в том числе за счет: | тарифного источника | средств Фонда национального благосостояния | кредитных средствх и займов | бюджетных средств | иных источников (с указанием источников) | Всего, в том числе за счет: | тарифного источника | средств Фонда национального благосостояния | кредитных средствх и займов | бюджетных средств | иных источников (с указанием источников)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Мероприятия нвестиционной программы в сфере теплоснабжения
1 | Инвестиции отсутствуют
…
ИТОГО
Мероприятия ремонтной программы объектов системы теплоснабжения с тарифным источником
2 | Замена участка теплотрассы | Новосибирск, ул.Добролюбова, 31 | 2023-10-01 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 577 | 577 |  |  |  |  | 1442.5
5 | Модернизация дымососов водогрейных котлов (установка частотного регулятора) | Новосибирск, ул.Большевистская, 109 | 2023-11-01 |  | Работы ведутся, срок окончания 2024год | 150 | 150 |  |  |  |  | 439 | 439 |  |  |  |  | 292.6667
ИТОГО | [5 empty] | 190 | 190 |  |  |  |  | 1016 | 1016 |  |  |  |  | 534.7368
Мероприятия по подключению к системе теплоснабжения, направленных на создание технической возможности подключения (реконструкцию существующих объектов) и финансируемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения
1 | Подключения отсутствуют
…
ИТОГО
Прочие мероприятия по ремонту, строительству, техническому перевооружению, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
1
…
ИТОГО
Всего по организации | [5 empty] | 190 | 190 |  |  |  |  | 1016 | 1016 |  |  |  |  | 534.7368
|  |  |  | Главный инженер |  |  |  |  | С.В. Голиков
Кривчун О.С.
269-30-03 (доб. 63-12)